Утверждаю: Заведующий МДОУ

«Детский сад №1 с. Черемуховка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Лобанова

**План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**МДОУ «Детский сад пст. Гуляшор»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные за выполнение |
| 1. **Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения ФГОС в ДОУ. Приведение локальных актов в соответствие с планом по обеспечению введения ФГОС в ДОУ | Февраль 2014г. | Администрация |
| 1.2. | Разработка и утверждение приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС в ДОУ | Март 2014г | Администрация |
| 1.3. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО (готовность педагогов к введению ФГОС ДО, оценке качества образовательных услуг) | 2014 – 2015гг. | Администрация |
| 1.4. | Мониторинг условий реализации ФГОС в ДОУ | Май 2014 – декабрь 2016гг | Администрация |
| 1.5. | Доведение инструктивных писем Минобрнауки РФ и Министерства образования РК по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 – 2016гг | Администрация |
| 1.6. | Участие в методических семинарах по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе введения ФГОС ДО | Сентябрь – октябрь 2014г | Педагоги |
| 1.7. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки РФ | Педагоги |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | |
| 2.1. | Организация консультативно – методических мероприятий | 2014 – 2016гг. | Администрация |
| 2.2. | Создание информационного стенда по введению ФГОС ДО | 2014 – 2016гг. | Администрация |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех педагогов ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 – 2016гг. | Администрация |
| 3.2. | Участие в семинарах по проведению аттестации с учетом методических рекомендаций по аттестации педагогических работников ДОО Минобрнауки РФ | 2015 – 2016гг. | Педагоги |
| 1. **Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 4.1. | Информационное сопровождение по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкоьного образования | Постоянно | Администрация |
| 4.2. | Участие в мониторинге по финансовому обеспечению на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | По запросу | Администрация |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 5.1. | Организация и осуществление информационно – разъяснительной работы в ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО, размещение информационных материалов на сайте ДОУ | 2014 – 2016гг. | Администрация |
| 5.2. | Участие в муниципальных семинарах по проблемам введения ФГОС ДО | 2014 – 2016гг. | Педагоги |
| 5.3. | Информирование родителей (законных представителей) по введению ФГОС в ДОУ на родительских собраниях через наглядную информацию | 2014 – 2016гг. | Педагоги |
| 1. **Материально – техническое обеспечение** | | | |
| 6.1. | Анализ материально – технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО | 2014 – 2016гг. | Администрация |
| 6.2. | Анализ учебно – методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО | 2014 – 2016гг. | Администрация |
| 6.3. | Обеспечение соответствия развивающей предметной среды требованиям ФГОС ДО | 2014 – 2016гг. | Администрация |
| 6.4. | Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий, материального обеспечения требования ФГОС ДО | 2014 – 2016гг. | Администрация |